## Sheet1
No | タスク名 |  | 開始日 | 終了日 | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月
[5 empty] | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
1 | 企画書作成 |  | 2023-05-06 | 2023-05-14 | bar: 5月 1週 to 5月 2週
2 | 要件定義 |  | 2023-05-17 | 2023-05-21 | bar: 5月 3週
3 | 設計 | 画面設計（レイアウト・） | 2023-05-24 | 2023-06-04 | bar: 5月 4週 to 6月 1週
4 |  | DB設計 | 2023-06-07 | 2023-06-11 | bar: 6月 2週
|  | コード定義 | 2023-06-07 | 2023-06-11 | bar: 6月 2週
5 |  | レビュー | 2023-06-14 | 2023-06-18 | bar: 6月 3週
6 | 開発準備 |  | 2023-06-21 | 2023-06-25 | bar: 6月 4週
7 | 開発 |  | 2023-06-28 | 2023-08-13 | bar: 7月 1週 to 8月 2週
8 | デバック |  | 2023-08-10 | 2023-08-20 | bar: 8月 2週 to 8月 3週
9 | プレゼン資料作成 |  | 2023-08-23 | 2023-08-27 | bar: 8月 3週
10 | プレゼンテーション |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | bar: 8月 4週
11
12
13
14
15